绩效自评总报告

- 本部门项目绩效目标情况

本部门执行的有4个项目库。

1.其他资金收入项目。该项目年度总体目标主要保证公岗人员工工资福利支出、保证机构正常运转。

2.业务事业费项目。该项目年度总体目标主要围绕县委政府对本单位的工作要求，宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作，加强妇女的思想引领，解放思想，开拓创新，增强妇女的素质和能力基础，保证本单位公用经费正常运转。

3.省妇女儿童发展专项资金项目。该项目年度总体目标主要深入学习贯彻党的十九大和习总书记对妇联工作系列重要指示及落实中央、省、市群团改革工作精神，坚持服务大局与服务妇女儿童相结合，务实创新，大力实施贫困妇女系列救助项目及春蕾助学项目，推进“赣南新妇女”运动，妇女儿童维权、县妇女儿童活动中心建设运动等工作，持续深化妇联改革，着力夯实妇联基层组织建设，开展“赣南新妇女运动”活动，助力城乡人居环境整治活动及开展乡村振兴工作。加强党的建设，切实“强三性去四化”，主动服务大局，服务妇女，服务基层，各项工作取得了明显实效。支持基层妇联提升基本服务能力，基层妇女干部提升综治素质，支持促进妇女儿童事业发展的其他创新特色工作。一是加强妇女思想政治引领。开展群众性宣传教育活动及广场舞展演等系列活动，做好普法宣传活动，开展家庭家教家风宣讲。二是抓好基层各类培训，提升妇女综合素质，重点工作项目，在基层落实见效。持续开展“清洁家庭”活动，选树妇女、家庭典型。加强网上妇女工作，促进村妇女小组长发挥作用。

4.妇女儿童事业发展专项资金项目。该项目年度总体目标主要用于妇女儿童发展、赣南新妇女运动、帮扶困难妇女儿童及家庭、支持基层组织建设、实施“巾帼脱贫行动”扶持贫困妇女就业创业等工作。

- 单位自评工作开展情况

根据县财政工作安排，单位及时安排专人对单位项目情况进行自评。通过对项目资金的使用情况、项目对应工作指标完成情况计算得分，并形成自评报告等资料。

- 综合评价结论

本部门部门整体支出绩效自评结果和部门项目支出绩效自评结果良好。资金使用率基本达标，绩效目标完成较好。对下一年绩效工作有很好的引导、借鉴作用。

- 绩效目标完成情况总体分析

本部门执行的有4个项目库，绩效目标都基本完成。具体绩效指标完成情况如下：

1.其他资金收入项目。该项目产出指标情况：正常发放公益性岗位收入；及时支付其他往来款；按规定并及时支付；预算成本控制率100%。该项目效益指标及满意度情况：保证大楼运行畅通；保障机构正常运转；长期改善人居环境及和谐社会氛围；长期对全县妇女整体素质提高进行可持续影响；社会公众满意度100%。各项指标达标。

2.业务事业费项目。该项目产出指标情况：机关运行业务事业费7.38万元；婚检率大于90%；按规定要求支付并及时支付；支出不超预算，预算成本控制100%。该项目效益指标及满意度情况：保证大楼运行畅通；单位日常工作开展顺畅；长期改善人居环境及和谐社会氛围；长期对全县妇女整体素质提高进行可持续影响；工作人员满意度大于90%。各项指标基本达标。

3.省妇女儿童发展专项资金项目。该项目产出指标情况：举办“江西省家庭教育促进条例”宣传宣讲14次；乡风文明和传承孝道好家风巡讲25次；妇女先进典型选树宣传1次；开展亲子阅读活动20次；开展妇女健身活动，举办广场舞、健身操1次；开展妇女儿童普法宣传、咨询和培训14次；开展妇女创业就业技能培训14次；开展家庭教育宣传进农村（社区）活动25次；为妇女在人身、财产、婚姻、家庭等权益和儿童权益受侵害时提供维权度大于95%；网上妇联平台运营150条；建设家庭教育指导中心和网上家长学校不超支；开展家风家教示范基地活动不超支。该项目效益指标及满意度情况：“清洁家庭”创评，使城乡人居环境得到提升；为留守儿童提供关爱帮扶、校外教育、心理辅导及预防伤害等服务200人次；妇女基层建设更加扎实；开展的“禁毒”“防艾”、社区帮教等“平安家庭”创建活动得到提升；赣南新妇女运动传承孝道好家风先进性得到一致好评得到提升；群众满意度大于90%。各项指标达标。

4.妇女儿童事业发展专项资金项目。该项目产出指标情况：以“赣南新妇女”运动为抓手，宣扬好家风次数14次；妇女儿童提供及时有效的维权服务次数25次；婚检率达90%；维权案件结案率100%；巾帼创业示范基地培育和扶持工作按时完成率100%；巾帼志愿者服务按时完成率100%；支出不超预算，预算成本得到控制。该项目效益指标及满意度情况：保证重点工作100%完成；“妇女之家”建设工作基本覆盖；家庭城员文明素养得到有效提升；长期改善人居环境及和谐社会氛围；长期对全县妇女整体素质提高进行可性续影响；服务对象对提供的服务满意；活动参与人员满意度100%。各项指标达标。

- 偏离绩效目标的原因和改进措施

1.项目的执行情况良好，偏离绩效目标的主要情况为资金的使用完成率未达100%。主要原因一是年末工作未完结或正在进行结算中，待下年年初根据具体票据和实际情况进行支付；二是其他资金收入项目库的预算编制金额过大，实际没有资金收入，导致资金使用率低，但实际其他资金收入已使用完全。

2.改进措施，一是及时对支出进行财务处理，提高资金使用率。二是提高预算编制水平，提高预算编制资金的准确率。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用在通过对自评结果的分析，结合当年绩效目标指标等，对日常财务处理和日常业务工作完成情况进行监督，提高财务及业务工作效率。

2.绩效目标申报及自评结果随部门预决算一同公开。

上犹县妇女联合会

2023年2月24日